## 附注
编号HR-203-1
附注：此《工作周总结》适用非营销部同事使用。
1.在D盘以个人名字建立的文件夹中新建“计划总结”文件夹，在“计划总结”中新建“周计划总结”文件夹。
2.“本周计划”与上一周所作的“下周计划”内容一致，以便于清晰的知道本周所要完成的工作。
3.“任务”是要写清楚现时正在执行的和已经完成的任务，并写明完成的比例，全部完成为100%，部分完成将根据任务完成比例确定。
4.“余留问题”将未完成的项目名称和未开始执行的任务写在上面，并写明何时完成
5.“需其他部门或领导协助解决的事宜”是指在工作中，需要其他同事或领导协助的项目内容，根据事情的急缓程度，填入紧急、一般、稍缓，公司会根据您的需求安排协助，以便您的工作完成得更快更好。
6.“工作中的不足和需改进之处”主要指是在工作中，自己认为没有做好的地方和针对上周拟写的“下周工作计划”中，没有按计划完成的工作和原因，需写清自己该如何改进及弥补工作进度，另外还要写清楚自己的不足之处。
7.“下周工作计划”是即将要完成的任务和对下周的工作安排。
8.“难易度”按照工作任务的难易程度分为“高、中、低”难度。
9.“耗时”指完成当前任务所耗费时间，以小时为计算单位。
10.“总监/经理”填写下属各部门任务和个人任务；“产品线负责人/主管”填写下属各小组和个人任务；“普通员工”填写个人任务。
11.在“本周计划”上未填写的“新增任务”请用本列所示“黄色背景”在“日总结”和“本周总结”中标注。
12.以上模板不够写的可自行加行或附页。
13.以上工作总结在请每个星期最后一个工作日发到office@dinpay.com和ia@ddbill.com，并抄送一份到直属上级主管及部门总监邮箱。
14.发送邮件时请确认已经发送成功，每周一由行政部负责检查监督，如发现有没写、没发、漏发、发送不成功者将由其部门负责人承担连带责任，即乐捐50元/人/次，不再提示。
15.发送邮件的主题请用“部门+姓名+日期”的格式，例如，“（技术部）张三 11月15日周计划总结”，周总结的文件命名也须跟邮件主题一致。请用公司分配的工作邮箱发送工作周计划总结，不要用其他邮箱发送。
16.本周计划总结中：计划人指拟定计划的人员姓名；总结人指完成计划的人。离职员工应将个人周计划总结转交给接手员工继续完成未完成任务。
17.附注内容请认真阅读，须按要求填写周计划总结表格内容，请勿删除所有附注内容。
18.文件名上非营销或营销字样请删除。

## 本周计划总结
编号HR-203-1
本周计划 | [6 empty] | 本周总结
注意：请在填写此表前认真阅读“附注”列表中说明
部门 | 技术部 | 计划人 | 何宗柱 | 计划日期 | 2017.10.30 |  | 部门 | 技术部 | 总结人 | 何宗柱 | 总结日期 | 2017.11.06
任务名/组别 | 任务内容 |  |  | 难易度 | 耗时(H) | 完成比例 | 完成情况 |  |  |  | 难易度 | 耗时(H) | 完成比例
项目开发 | 根据测试或同事回馈的问题，及时更正 |  |  | 中 | 8 | 100% | 已完成 |  |  |  | 中 | 8 | 100%
项目开发 | 完成圈子相关页面及逻辑 |  |  | 难 | 16 | 100% | 已完成 |  |  |  | 难 | 16 | 100%
项目开发 | 完成新版首页的改版 |  |  | 难 | 12 | 100% | 已完成 |  |  |  | 难 | 12 | 100%
项目优化 | 优化业务逻辑 |  |  | 中 | 4 | 100% | 已完成 |  |  |  | 中 | 4 | 100%
余留问题
1、 2、 3、
需其它部门或领导协助解决的事宜
紧急 | 1、 2、 3、
一般 | 1、 2、 3、
稍缓 | 1、 2、 3、
工作中的不足和需改进之处
1、 2、 3、

## 日总结
编号HR-203-1
日总结
部门 | 技术部 |  | 姓名 | 何宗柱 | 日期 | 2017.11.06
注意：请在填写此表前认真阅读“附注”列表中说明
星期 | 任务名/组别 | 任务内容 |  |  | 难易度 | 耗时(H) | 完成比例
星期一 | 项目开发 | 1.服务订单详情点击横线下部分跳转 1.服务订单详情价格显示 2.订单列表价格显示 1.悬赏订单列表同意退款 2.发布悬赏单位根据类型取 1.悬赏大厅详情 已选人、未支付状态 查看订单按钮显示的bug 1.悬赏大厅详情查看订单按钮显示不正常的bug 2.退款详情跳转到订单详情 |  |  | 难 | 8 | 100%
星期二 | 项目开发 | 1.订单详情确认服务不弹框 1.订单列表字体 1.订单详情退款和拒绝退款不弹框 1.提示框样式修改 2.退款理由界面弹框修改 1.悬赏订单详情倒计时 刷新异常 |  |  | 难 | 8 | 100%
星期三 | 项目开发 | 1.关闭从通知列表、订单列表、发布悬赏跳转到悬赏订单详情界面后的侧滑返回 1.悬赏雷达界面 过期后支付奔溃的bug 2.创建圈子地图POI限制30个 3.个人主页审核状态喜欢按钮位置修改 4.退款详情图片不能滑动 |  |  | 难 | 8 | 100%
星期四 | 项目开发 | 1.订单详情侧滑 1.点击确认完成请求 1.点击确认完成先判断开始时间 1.点击确认完成先判断开始时间 1.点击确认完成先判断开始时间 |  |  | 难 | 8 | 100%
星期五 | 项目开发 | 1.红包发送小数点输入异常 |  |  | 难 | 8 | 100%

## 下周计划
编号HR-203-1
下周计划（11月13日-11月17日）
部门 | 技术部 | 姓名 | 何宗柱 | 日期 | 2017.11.06
注意：请在填写此表前认真阅读“附注”列表中说明
任务名/组别 | 任务内容 |  |  | 难易度 | 耗时(H) | 完成比例
项目开发 | 完成首页酷神，服务，圈子的搜索 |  |  | 中
项目开发 | 配合同事，对App的UI，布局进行调整 |  |  | 难
项目开发 | 与后台进行相关的接口调试 |  |  | 难
项目开发 | 参与产品讨论，对新需求进行分析，编码 |  |  | 难